## Cronograma PRC 2024
CRONOGRAMA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025
FASE | DESCRIPCIÓN DE LA FASE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
FASE 1 ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL | Conformación del equipo de rendición de cuentas | Elaborar cronograma del PRC 2025 | CGPGE-DPPYS | Cronograma | bar: ENERO 1
|  | Delegación oficial de unidades responsables del proceso de rendición de cuentas (PRC) 2025. | Coordinación de Despacho-CGPGE | Memorando delegaciones | bar: ENERO 1
|  | Delegación del funcionario responsable del la DPPYS para las coordinaciones del PRC 2025. | CGPGE-DPPYS | bar: ENERO 1
|  | Solicitar a unidades delegado para conformar el equipo técnico del PRC 2025. | Unidades del MDI-Unidades del MDI | bar: ENERO 1
|  | Elaborar formatos de instrumentos de gestión (matrices, informe, presentación). | CGPGE-DPPYS | Instrumentos de Gestión para el PRC 2025. | bar: ENERO 1
|  | Reunión para socializar el PRC 2024, lineamientos y metodología y propuestas de deliberación pública. | CGPGE-delegados de unidades | Acta de reunión 001 | bar: ENERO 2
|  | Solicitar a DNTICS la creación del correo electrónico para el PRC 2025. | CGPGE-DPPYS-DNTICS | Memorando solicitud creación espacio web institucional y correo institucional . Espacio PRC web institucional y correo electrónico. | bar: ENERO 2
|  | Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | CGPGE-DCS-DGTICS | Memorando Canal de comunicación publicado en la web institucional. | bar: ENERO 3
|  | Publicación de los medios de verificación de la Fase 0 en el espacio de la web institucional. | CGPGE-DCS | Publicación Fase 0 PRC | bar: ENERO 4
FASE 2 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PRELIMINARES | Evaluación de la gestión institucional. | Socialización con delegados (equipo técnico) Solicitar la evaluación de la gestión por unidades | CGPGE-DPPYS-Unidades del MDI | Presentación y socialización del PRC 2025. Acta de reunión | bar: ENERO 2
| Redacción del Informe de rendición de cuentas. | Consolidar insumos de las UPI para redacción del informe de rendición de cuentas. | CGPGE-DPPYS-Unidades del MDI | Informes, matrices, formularios, presentaciones | bar: ENERO 3 to ENERO 4
|  | Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | CGPGE-DCS-DGTICS | Memorando Canal de comunicación publicado en la web institucional. | bar: FEBRERO 2
|  | Elaboración del informe narrativo de rendición de cuentas. | DPPYS | Informe narrativo | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
| Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS. | Llenar el Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS con la información proporcionada por las unidades del MDI | CGPGE-DPPYS | Formulario de informe de RC 2024 | bar: FEBRERO 3
| Informe y formulario preliminar | Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de delegadosRespnsables. | Delegados-CGPGE | Memorando de envío informe de RC | bar: FEBRERO 3
|  | Remitir a la Máxima Autoridad el informe preliminar de RC 2025 para su aprobación (Ajustes) | Coordinación Despacho-CGPGE | Memorando de envío informe de RC | bar: FEBRERO 4
|  | Publicación del Informe preliminar y documentos de verificación en el portal web del MDI Fase 1 | CGPGE-DCS | Memorando y publicación en la web institucional de PRC 2025 fase 1 | bar: MARZO 1 to MARZO 2
FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA PRESENTADO POR LA AUTORIDAD A LA CIUDADANÍA | Difusión del Informe de rendición de cuentas por distintos medios. | Difundir en los medios digitales web, redes sociales el informe preliminar y formulario (6 días antes del evento participativo). | DCS-CGPGE | Publicaciones | bar: MARZO 2 to MARZO 3
| Planificación de los eventos participativos. | Reunión del equipo responsable y participantes en el evento público, para las coordinaciones de la deliberación pública (fecha, lugar , hora) | CGPGE-DPPYS-DCS-TICS-Despacho-CGAF | Memorando, solicitud | bar: MARZO 3
|  | Difusión, convocatoria de la deliberación pública (6 días antes de la deliberación pública) | Despacho-CGPGE-DCS | Convocatoria, publicación | bar: MARZO 3 to MARZO 4
| Realización del evento de rendición de cuentas. | Presentación de rendición de cuentas 2024 por parte de la máxima autoridad. | SM-Despacho-CGPGE-DPPYS-DCS-TICS-DCS-CGAF | Video, hoja de asistencia | ABRIL 1: 1; ABRIL 2: 10
|  | Publicación de video de la deliberación e informes en medios virtuales y otros (10 días luego deliberación pública) | DCS-CGPGE | Publicación, video, Informes | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
|  | Habilitación de canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos a los resultados presentados en la deliberación pública. | CGPGE-DCS-DGTICS | Canales web virtuales, correo electrónico | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas | Revisión de aportes ciudadanos para incorporar el informe de rendición de cuentas | DPPYS | Documento de aportes ciudadanos | bar: ABRIL 3
|  | Elaboración y aprobación el Acta de Compromiso | CGPGE-DPPYS-Despacho | Acta d e compromiso aprobada | bar: ABRIL 3
|  | Publicación documentos de verificación en el portal web del MDI Fase 2. | CGPGE-DCS | Informe preliminar y narrativo | bar: ABRIL 4
FASE 4 ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCC | Ingresar al Sistema de rendición de cuentas mediante la página web del CPCCS. | Aprobación de Informe de rendición de cuentas , del CPCCS 2025 por la máxima autoridad. | CGPGE-Despacho | Informe de rendición de cuentas 2024 aprobado | bar: MAYO 1
|  | Ingreso del informe de rendición de cuentas al sistema de la página web del CPCCS. | CGPGE-DPPYS | Informe de rendición de cuentas 2024 registrado en el portal web del CPCCS | bar: MAYO 2
|  | Publicación documentos de verificación en el portal web del MDI Fase 2. | DCS-CGPGE | Memorando y publicación en la web institucional de PRC fase 3 | bar: MAYO 3
ELABORADO
Econ. Miguel Castillo
Analista de Información y Seguimiento
REVISADO
Mauricio Silva
Director de Planificación, Proyectos y Seguimiento
APROBADO
Pablo Rivera
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

## Hoja1
Fase instituciones Art. 11 | Fase instituciones Art. 12 | Tiempo de ejecución
0- Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas | 1. Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Del 14 de abril al 13 de mayo
1- Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas | 2. Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Del 14 de mayo al 13 de junio
2- Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado a la ciudadanía | 3. Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Del 14 de junio al 13 de julio
3- Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS | 4. Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimientotucional | Del 14 de julio al 14 de agosto
4. Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento
Tiempo de ejecución
Del 14 de abril al 13 de mayo
Del 14 de mayo al 13 de junio
Del 14 de junio al 13 de julio
Del 14 de julio al 14 de agosto